Утверждаю

 Глава администрации

 муниципального образования

 Епифанское Кимовского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Карпов

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ в муниципальном образовании**

**Епифанское Кимовского района**

**за 2021 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 2021 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района

1. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2018-2024 годы» **за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-****ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план**  | **факт**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Финансовое обеспечение Программы | руб. | 129758,04  | 40016,89  | 40016,89  | 100% |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. м2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 100% |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 20 | 23 | 23 | 100% |
| 5 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | 32,8 | 19,7 | 19,7 | 100% |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 26,5 | 32,2 | 32,2 | 100% |
| 7 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя  | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 %, |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итог реализации муниципальной программы за 2021 год признаётся положительным.

2. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района на 2021-2023 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-****ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план**  | **факт**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Финансовое обеспечение Программы | тыс. руб. | 0 | 0  | 0  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |
| 2. | Ремонт зданий муниципальной принадлежности по энергосберегающим проектам (установка стеклопакетов; утепление кровли и стен; замена дверей; ремонт, промывка отопительной системы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной принадлежности (замена ламп накаливания энергосберегающими лампами, установка датчиков движения) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |
| 4 | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания МКУК «Епифанский центр культуры и досуга» (замена ламп накаливания энергосберегающими лампами) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения (замена ламп накаливания энергосберегающими лампами) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |
| 6 | Реконструкция сетей уличного освещения с заменой светильников и современных датчиков включения и выключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2022 год |

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Муниципальная программа считается актуальной, рекомендуется к дальнейшей реализации.

**3.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления и института сельских старост в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2019-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.****измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий****отчетному** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсов ТОС и СС, и иных форм местного самоуправления; спартакиад среди активистов ТОС и среди СС; реализация социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества; оказание консультационной и методической поддержки ТОС и СС администрациейМО Епифанское Кимовского района совместно с ТОС и СС  | ед. | 0 | 6 | 6 |  |
| 1.2 | Поощрение председателей и активистов ТОС, СС (1 раз в год) | тыс.руб. | 0 | 121,5 | 121,5 |  |
| 1.3 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов ТОС и института сельских старост, в общей численности граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | 0 | 59 | 59 |  |
| 1.4. | Количество мероприятий, проведенных администрациейМО Епифанское Кимовского района совместно с ТОС и институтом сельских старост, расположенными на территории МО Епифанское Кимовского района | ед. | 0 | 6 | 6 |  |
| 1.5 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 0 | 8 | 7 | Всего на территории МО Епифанское – 7 органов ТОС |
| 1.6 | Количество сельских старост, осуществляющих свою деятельность на территории МО Епифанское Кимовского района в соответствии с Законом Тульской области от 30 ноября 2017 года №83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» | ед. | 0 | 28 | 24 | За отчетный год выбрали 1-го сельского старосту  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет 100%. Итог реализации муниципальной программы за 2021 год признается положительным.

4. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2018-2021 годы» **за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-****ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план**  | **факт**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** | **тыс.руб.** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  | 0 | 0 | 0 | 3 квартал текущего года |
| 1.2. | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора |  | 0 | 0 | 0 |  В соответствии с утвержденным планом-графиком |
| 1.3. | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  | 0 | 0 | 0 | Ежегодно (октябрь-ноябрь) |
| **2.** | **Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального образования** | **тыс.руб.** | **13,2** | **43,44** | **43,44** | **100,0%**Для повышения эффективности пожарно-профилактической работы и улучшения противопожарного состояния объектов в течение года с целью информирования о необходимости осуществлять контроль за их соблюдением, обеспечивать наличие в соответствии с установленными нормами, исправное содержание и постоянную готовность имеющихся средств пожаротушения проводился инструктаж. |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) |  | 0 | 0 | 0 | 0%Ежегодно в весенний и осенний периоды. Защитные противопожарные минерализованные полосы выполнены безвозмездно. |
| 2.3 | Ремонт и техническое обслуживание, систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты |  | 0 | 0 | 0 | 0%Весь период |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках. |  | 0 | 0 | 0 | 0 %,Население по договоренности производило на безвозмездной основе окос сухой травы. |
| 2.5 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора |  | 0 | 0 | 0 | Проводятся подворовые обходы с целью проведения разъяснительной беседы о необходимости соблюдения правил содержания придомовой территории |
| 2.6 | Контроль за противопожарным состоянием территории свалки ТБО (вывоз мусора) |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.7 | Замена электропроводки в здании администрации |  | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 2.8 | Деревянные конструкции чердачного помещения, деревянные двери обработать огнезащитным составом с составлением акта |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.9 | Обустроить подъезды с площадками (пирсами) к мостам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.10 | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды |  | 0 | 0 | 0 | 0% Выполнено в соответствии с гос.программами Тульской области |
| 2.11 | Организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности административных зданий |  | 13,2 | 43,44 | 43,44 | 100% |
| 2.12 | Обеспечение средствами звуковой сигнализации для оповещения населения в случае пожара в населенных пунктах |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности** | **тыс.руб.** | **0** | **0** | **0** | **100%**Информационные материалы по противопожарной пропаганде изготавливались на множительной технике самостоятельно. При проведение инструктажа граждане обучались мерам пожарной безопасности. |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  | 0 | 0 | 0 | 0%Весь период |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности |  | 0 | 5 | 0 | 0 %,Обновление информационных стендов по пожарной безопасности не требовалось, т.к. имеющиеся находятся в удовлетворительном состоянии.  |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  | 0 | 0 | 0 | В соответствии с утвержденным графиком |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации |  | 0 | 0 | 0 | 0%Весь период |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет 100 %. Итог реализации муниципальной программы за 2019 год признаётся положительным.