Утверждаю:

Глава администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Карпов

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2022 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 2022 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2022-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-**  **ния** | | **Значения показателей муниципальной программы** | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** | |
| **период, предшествующий отчетному** | | **Отчетный период** | | |
| **план** | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7** | |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация проведение сходов граждан в населенных пунктах муниципального образования по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | ед. | | 0 | | 25 | 25 | | В соответствии с планом-графиком | |
| 1.2. | обучение мерам пожарной безопасности | руб. | | 0 | | 0 | 0 | | 0% | |
| 1.3 | Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись, особенно для семей находящихся в социально-опасном положении и многодетных семей | ед. | | 0 | | 650 | 650 | | Подворный обход осуществлялся при наличии доступа | |
| 1.4 | Разработка и осуществление комплекса мер по активизации противопожарной пропаганды среди населения | шт. | | 0 | | 3 | 3 | | 100%  Ежегодно | |
| **2.** | **Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка населенных пунктов) | | руб. | | 0 | 0 | | 0 | | 0%  Ежегодно в весенний период.  Защитные противопожарные минерализованные полосы выполнены безвозмездно. |
| 2.2 | Создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах | | руб. | | 0 | 35085,76 | | 35085,76 | | 100% |
| 2.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | | руб. | | 0 | 2938,24 | | 2938,24 | | 100% |
| 2.4 | Ликвидация сорной растительности в рамках содержания объектов муниципальной собственности, жилых домов, производственных зданий | | руб. | | 0 | 0 | | 0 | | Ликвидация сорной растительности выполнено безвозмездно |
| 2.5 | Ремонт пожарных гидрантов | | руб. | | 0 | 0 | | 0 | | 0% |
| 2.6 | Установка автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | | руб. | | 0 | 0 | | 0 | | 0%  по мере необходимости |
| 2.7 | Организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности административных зданий | | руб. | | 0 | 56976 | | 56976 | | 100%  3а год |