**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Епифанское Кимовского района**

**до 2030 года**

**Кимовск - 2018**

**Паспорт**

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Епифанское Кимовского района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Епифанское Кимовского района до 2030 года (далее – Программа)** | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Генеральный план муниципального образования Епифанское Кимовского района (утвержден Решением Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 14.04.2017 года № 78-389) | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района  (301730, Тульская обл., Кимовский район, п. Епифань, ул. Красная площадь, д. 25) | | | | | | | | | | | | | |
| Разработчик программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район  (301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина д.44-а) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район  (301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина д.44-а) | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнители Программы | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 2 месяцев до 18 лет на всей территории муниципального образования Епифанское Кимовского района  2. Обеспечение населения муниципального образования Епифанское доступной системой спортивных учреждений за счет существующих объектов спорта  3. Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) и обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учётом реализации образовательной программы в одну смену;  2. Создание условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития;  3. Развитие современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;  4. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Конечные результаты Программы (показатели (индикаторы) Программы) | № | Наименование конечного результата | | | Ед. изм. | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2030 год |
| 1. | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей и молодежи в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в муниципальном образовании | | | % | | - | - | | 85 | 86 | 91 | | 95 |
| 2. | Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями | | | % | | - | 68 | | 70 | 70 | 70 | | 80 |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Запланированные мероприятия | **Образование:**ремонт 3 муниципальных общеобразовательных организаций (школ) и 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (детский сад)  **Физическая культура и спорт:** строительство 1 спортивной плоскостной площадки | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в шесть этапов:  1 этап - 2018 год  2этап – 2019 год  3 этап – 2020 год  4 этап – 2021 год  5 этап – 2022 год  6 этап 2023- 2030 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | Расходы, руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023-2030 | | ВСЕГО | |
| Всего:  в том числе: | 4 379 800 | 1 931 000 | 4 287 120 | | 200 000 | | | 200 000 | | 1 400 000 | | 12 397 920 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Региональный бюджет | 3 150 000 | 1 711 000 | 2 897 120 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 7 758 120 | |
| Местный бюджет | 1 229 800 | 220 000 | 1 390 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | 1 400 000 | | 4 639 800 | |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, до 95%  Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта (спортивными залами и плоскостными сооружениями) до 80%. | | | | | | | | | | | | | |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Епифанское Кимовского района**

**Сфера образования**

В муниципальном в настоящее время функционируют 7 образовательных организаций:

· 6 общеобразовательных организаций, из них 1 общеобразовательная организация с дошкольной группой;

· 1 дошкольных образовательных организаций;

Образовательный процесс ведётся в 9 зданиях.

Всего обучающихся 505 человек, из них:

· количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования –107 человек;

· количество детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования – 398 человек.

Численность персонала во всех образовательных организациях составляет 165 человек.

Необходимость строительства новых образовательных организаций отсутствует.

По оценке, на начало 2019 года доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в муниципальном образовании составит 86%.

**Сфера культуры**

В муниципальном образовании в настоящее время действует 1 учреждение культуры (юридическое лицо) - муниципальное казенное учреждение культуры «Епифанский Центр культуры и досуга», имеющее в своем подчинении 9 клубов:

* Епифанский Дом культуры
* Бучальский сельский клуб
* Сухановский сельский клуб
* Черемуховский сельский клуб
* Куликовский сельский клуб
* Чебышевский сельский клуб
* Молоденский сельский клуб
* Молчановский сельский клуб
* Муравлянский сельский дом культуры

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия жителей муниципального образования.

В районе востребованы такие направления деятельности учреждений культуры, как: библиотечное и клубное дело.

Благодаря работе 28 культурно - досуговых формирований, более 200 (двухсот) человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

Центральная городская библиотека является информационным центром муниципального образования Кимовский район, все библиотеки, имеющиеся на территории района, в т.ч. МО Епифанское являются её структурными подразделениями. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный.

**Сведения об учреждениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды учреждений культуры**  **(в т.ч. филиалы)** | **Всего** | **в т.ч. в сельской местности** |
| Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры) | 1 | 9 |
| Библиотеки | 0 | 6 |
| Школы дополнительного образования детей | 0 | 1 |

Изношенность зданий, в которых расположены учреждения культуры (библиотеки и ДК), составляет более 50%.

Существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры является:

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности.

Для решения поставленных задач необходимо обеспечить потребность населения муниципального образования в вышеперечисленном оборудовании.

**Физическая культура и спорт**

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования Епифанское Кимовского района, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта.

В муниципальном образовании физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу осуществляют учреждения культуры и спортивно – оздоровительный центр «Богатырь». На базе центра «Богатырь» проходят тренировки по мини – футболу. В 4 квартале 2017 года откроется секция по боксу.

В муниципальном образовании регулярно занимаются физической культурой и спортом около 380 человек, что составляет 6 % от численности населения муниципального образования.

В муниципальном образовании Епифанское Кимовского района для занятий физической культурой и спортом используются многофункциональные площадки (в д. Суханово, д. Вишневая и в с. Монастырщино) и футбольные поля (в д. Вишневая, д.Казановка, с Бучалки).

Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями и увеличения количества жителей, систематически занимающихся физической культуры и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так и строительство новых.

**Раздел 2. Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Срок** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Образование** | | | |
| 1.1 | Ремонт МКОУ Епифанская СОШ им. С.Н. Орлова | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт и освещение спортивного зала | 2018 | 2018 |
| 1.1.2 | Демонтажные работы крыльца | 2019 | 2019 |
| 1.2 | Ремонт МКОУ Вишневская СОШ |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт пола в мастерской | 2018 | 2018 |
| 1.2.2 | Ремонт и восстановление ограждения | 2018 | 2018 |
| 1.3 | Ремонт МКОУ Казановская СОШ |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт кровли | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт МКДОУ детский сад № 10 п. Епифань |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт и восстановление ограждения | 2018 | 2018 |
| 1.4.2 | Ремонт и восстановление ограждения | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Физическая культура и спорт** | | | |
| 2.1 | Строительство плоскостной спортивной площадки с хоккейной коробкой | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка площадки | 2018 | 2018 |
| 2.1.2 | Оборудование хоккейной коробки | 2018 | 2018 |
|  |  |  |  |  |

**Раздел 3. Показатели (индикаторы) Программы**

Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее – образовательные услуги) от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в МО: 2019 год – 86%; 2020 год – 91%; 2030 год – 95%.

Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями: 2019 год – 70%; 2020 год – 70%; 2030 год – 80%

**Раздел 4. Источники и объемы финансирования**

Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 12 397 920 рублей, в том числе:

7 758 120 рублей – за счет средств регионального бюджета;

4 639 800 рублей – за счет средств бюджета муниципального образования Кимовский район и бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района.

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Епифанское Кимовского района:

- обеспечение 95% детей и молодежи в возрасте от 2 месяцев до 18 лет учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения занимающихся спортом путем повышения уровня обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями до 80%.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится отделом экономического развития администрации муниципального образования Кимовский район.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 1 мая года, следующего за завершенным этапом Программы, предоставляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования отчет об исполнении этапа Программы, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения этапа Программы;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы), предоставленные исполнителями мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятия Программы должен содержать:

- наименование мероприятия;

- наименование ответственного исполнителя мероприятия;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования Кимовский район выполняется оценка эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов).

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства. Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются подготовка периодических публикаций в прессе о ходе реализации Программы, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Епифанское Кимовского района**,** необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.